## サンプル
|  | 2024 | 4 | 手嶋 隆之 | 野馬 克則 | 前園 勝稔 | 川野 啓祐 | 村上 香代 | 津田 博史
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | リーダー確認✓
1 | 2024-04-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-04-02 | 2 | 火
3 | 2024-04-03 | 3 | 水
4 | 2024-04-04 | 4 | 木
5 | 2024-04-05 | 5 | 金
6 | 2024-04-06 | 6 | 土
7 | 2024-04-07 | 7 | 日
8 | 2024-04-08 | 8 | 月
9 | 2024-04-09 | 9 | 火
10 | 2024-04-10 | 10 | 水
11 | 2024-04-11 | 11 | 木 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-04-12 | 12 | 金
13 | 2024-04-13 | 13 | 土
14 | 2024-04-14 | 14 | 日
15 | 2024-04-15 | 15 | 月 | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | ✓
16 | 2024-04-16 | 16 | 火 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
17 | 2024-04-17 | 17 | 水 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
18 | 2024-04-18 | 18 | 木 | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | ✓
19 | 2024-04-19 | 19 | 金
20 | 2024-04-20 | 20 | 土
21 | 2024-04-21 | 21 | 日
22 | 2024-04-22 | 22 | 月
23 | 2024-04-23 | 23 | 火
24 | 2024-04-24 | 24 | 水
25 | 2024-04-25 | 25 | 木
26 | 2024-04-26 | 26 | 金
27 | 2024-04-27 | 27 | 土
28 | 2024-04-28 | 28 | 日
29 | 2024-04-29 | 29 | 月
30 | 2024-04-30 | 30 | 火
31 | 2024-05-01 | 反省点
31 | 2024-05-01 | 来月目標
メンバー氏名を記入
リーダー名を記入
チームの反省点を
リーダーが記入
チームの目標を
リーダーが記入
各メンバーが記入
・授業実施日は記入必須
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック
各メンバーが記入
・今月の反省点
・来月の目標
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック

## 9月
|  | 2024 | 9 | 田中 | 平田 | 前田 | 角大鳥居 | 大西 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-09-01 | 1 | 日 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-09-02 | 2 | 月 | [6 empty] | ・急な変更やお願いに柔軟に対応してくれて、各々の担当を責任もって取り組んでいた ・
3 | 2024-09-03 | 3 | 火
4 | 2024-09-04 | 4 | 水
5 | 2024-09-05 | 5 | 木
6 | 2024-09-06 | 6 | 金
7 | 2024-09-07 | 7 | 土
8 | 2024-09-08 | 8 | 日
9 | 2024-09-09 | 9 | 月
10 | 2024-09-10 | 10 | 火
11 | 2024-09-11 | 11 | 水 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-09-12 | 12 | 木 | [6 empty] | ・スケジュール通りにやっていく ・的確に作業を割り振る ・
13 | 2024-09-13 | 13 | 金
14 | 2024-09-14 | 14 | 土
15 | 2024-09-15 | 15 | 日
16 | 2024-09-16 | 16 | 月
17 | 2024-09-17 | 17 | 火
18 | 2024-09-18 | 18 | 水
19 | 2024-09-19 | 19 | 木
20 | 2024-09-20 | 20 | 金
21 | 2024-09-21 | 21 | 土
22 | 2024-09-22 | 22 | 日
23 | 2024-09-23 | 23 | 月
24 | 2024-09-24 | 24 | 火 | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | ✓
25 | 2024-09-25 | 25 | 水 | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | ✓
26 | 2024-09-26 | 26 | 木 | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | モックアップ | ✓
27 | 2024-09-27 | 27 | 金 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | ✓
28 | 2024-09-28 | 28 | 土 | [5 empty] | ✓
29 | 2024-09-29 | 29 | 日
30 | 2024-09-30 | 30 | 月 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト
31 | 2024-10-01
31 | 2024-10-01 | 反省点 |  | ない | ない | ない | ない | 寝たこと | ✓
31 | 2024-10-01 | 来月目標 |  | スケジュール通りにやっていく | スケジュール通りにやっていく | スケジュール通りにやっていく | スケジュール通りにやっていく | スケジュール通りにやっていく | ✓

## 10月
|  | 2024 | 10 | 田中 | 平田 | 前田 | 角大鳥居 | 大西 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-10-01 | 1 | 火 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 休み | ✓ | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-10-02 | 2 | 水 | DB設計 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面遷移図 | 休み | ✓ | ・急な変更やお願いに柔軟に対応してくれて、各々の担当を責任もって取り組んでいた ・先月はスケジュールより早くやっていたが、進捗があまり進んでいない印象を感じた。
3 | 2024-10-03 | 3 | 木 | E-R図作成 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面遷移図 | 機能一覧 | ✓
4 | 2024-10-04 | 4 | 金 | E-R図作成 | 画面レイアウト | 画面レイアウト | 画面遷移図 | 機能一覧 | ✓
5 | 2024-10-05 | 5 | 土
6 | 2024-10-06 | 6 | 日
7 | 2024-10-07 | 7 | 月 | 開発環境構築 | 開発環境構築 | 開発環境構築 | さぼり | 休み | ✓
8 | 2024-10-08 | 8 | 火 | 休み | 画像探し | 画像探し | 画像探し、Git構築 | 画像探し | ✓
9 | 2024-10-09 | 9 | 水 | ログイン画面作成 | DBデータ入力 | 図鑑画面設計 | メイン画面のJS | フロント画面確認 | ✓
10 | 2024-10-10 | 10 | 木 | ログイン画面作成 | DBデータ入力 | 図鑑画面設計CSS | メイン画面のJS | フロント画面確認 | ✓
11 | 2024-10-11 | 11 | 金 | 休み | 画面製図作成 | 図鑑画面 | 画面遷移図作成 | 休み | ✓ | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-10-12 | 12 | 土 | [6 empty] | ・スケジュール通りにやっていく ・的確に作業を割り振る ・スケジュールより早く仕上げ、余裕を持たせる
13 | 2024-10-13 | 13 | 日
14 | 2024-10-14 | 14 | 月 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | 休日 | ✓
15 | 2024-10-15 | 15 | 火 | ログイン画面作成 | 画像透過、データ入力 | キャラ詳細画面作成 | メイン画面作成 | アイテム画像探し | ✓
16 | 2024-10-16 | 16 | 水 | 新規登録作成 | データ入力 | キャラ詳細画面作成 | メイン画面作成 | DB画像挿入 | ✓
17 | 2024-10-17 | 17 | 木 | cokkie作成 | データ入力 | キャラ詳細画面作成 | 公欠 | DB画像挿入 | ✓
18 | 2024-10-18 | 18 | 金 | BBQ | BBQ | BBQ | BBQ | BBQ | ✓
19 | 2024-10-19 | 19 | 土 | [5 empty] | ✓
20 | 2024-10-20 | 20 | 日 | [5 empty] | ✓
21 | 2024-10-21 | 21 | 月 | 新規登録作成 | DB入力 | 図鑑画面作成 | Git Hubの修正 | プロフィール画面の作成 | ✓
22 | 2024-10-22 | 22 | 火 | ログイン作成 | ハンバーガーメニュ作成 | 図鑑画面作成 | メイン機能の作成 | 休み | ✓
23 | 2024-10-23 | 23 | 水 | 画像の作成 | ハンバーガーメニュ作成 | エラーの修正 | メイン機能の作成 | menu画面の修正 | ✓
24 | 2024-10-24 | 24 | 木 | 画像の作成 | ハンバーガーメニュ作成 | エラーの修正 | メイン機能の作成 | menu画面の修正 | ✓
25 | 2024-10-25 | 25 | 金 | 画像の作成 | 画像編集 | エラーの修正 | メイン機能の作成 | menu画面の修正 | ✓
26 | 2024-10-26 | 26 | 土 |  | データ入力 |  |  |  | ✓
27 | 2024-10-27 | 27 | 日 | [5 empty] | ✓
28 | 2024-10-28 | 28 | 月 | ダンジョン画面作成 | 広告画面作成 | 設定画面の修正 | メイン機能の作成 | プロフィール画面の修正 | ✓
29 | 2024-10-29 | 29 | 火 | ダンジョン画面作成 | 広告画面作成 | 設定画面の修正 | メイン機能の作成 | プロフィール画面の修正 | ✓
30 | 2024-10-30 | 30 | 水 | ダンジョン画面作成 | top画面と連携 | ワールド画面の作成 | メイン機能の作成 | プロフィール画面の修正 | ✓
31 | 2024-10-31 | 31 | 木 | ダンジョン画面作成 | top画面と連携 | ワールド画面の作成 | メイン機能の作成 | プロフィール画面の修正 | ✓
31 | 2024-10-31 | 反省点 |  | さぼりました | 人の画像で遊びすぎた | 人の画像で遊びすぎた | 遅刻した | さぼりました | ✓
31 | 2024-10-31 | 来月目標 |  | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | ✓

## 11月
|  | 2024 | 11 | 田中 | 平田 | 前田 | 角大鳥居 | 大西 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-11-01 | 1 | 金 | ダンジョン画面作成 | 動画編集 | 設定画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓ | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-11-02 | 2 | 土 | [6 empty] | ・急な変更やお願いに柔軟に対応してくれて、各々の担当を責任もって取り組んでいた ・先月はスケジュールより早くやっていたが、進捗があまり進んでいない印象を感じた。
3 | 2024-11-03 | 3 | 日
4 | 2024-11-04 | 4 | 月 | ダンジョン画面作成 | 画像の編集 | 設定画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓
5 | 2024-11-05 | 5 | 火 | ダンジョン画面作成 | 画像の編集 | 設定画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓
6 | 2024-11-06 | 6 | 水 | ダンジョンについて議論 | ダンジョンについて議論 | ワールド画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓
7 | 2024-11-07 | 7 | 木 | ダンジョンについて議論 | ダンジョンについて議論 | ワールド画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓
8 | 2024-11-08 | 8 | 金 | ダンジョン作成 | ダンジョン編成画面の作成 | ワールド画面の修正 | メイン機能 | プロフィール画面のエラー修正 | ✓
9 | 2024-11-09 | 9 | 土 | [5 empty] | ✓
10 | 2024-11-10 | 10 | 日 | [5 empty] | ✓
11 | 2024-11-11 | 11 | 月 | [5 empty] | ✓ | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-11-12 | 12 | 火 | [6 empty] | ・スケジュール通りにやっていく ・的確に作業を割り振る ・スケジュールより早く仕上げ、余裕を持たせる
13 | 2024-11-13 | 13 | 水
14 | 2024-11-14 | 14 | 木 | [5 empty] | ✓
15 | 2024-11-15 | 15 | 金 | [5 empty] | ✓
16 | 2024-11-16 | 16 | 土 | [5 empty] | ✓
17 | 2024-11-17 | 17 | 日 | [5 empty] | ✓
18 | 2024-11-18 | 18 | 月 | [5 empty] | ✓
19 | 2024-11-19 | 19 | 火 | [5 empty] | ✓
20 | 2024-11-20 | 20 | 水 | [5 empty] | ✓
21 | 2024-11-21 | 21 | 木 | [5 empty] | ✓
22 | 2024-11-22 | 22 | 金 | [5 empty] | ✓
23 | 2024-11-23 | 23 | 土 | [5 empty] | ✓
24 | 2024-11-24 | 24 | 日 | [5 empty] | ✓
25 | 2024-11-25 | 25 | 月 | [5 empty] | ✓
26 | 2024-11-26 | 26 | 火 | [5 empty] | ✓
27 | 2024-11-27 | 27 | 水 | [5 empty] | ✓
28 | 2024-11-28 | 28 | 木 | [5 empty] | ✓
29 | 2024-11-29 | 29 | 金 | [5 empty] | ✓
30 | 2024-11-30 | 30 | 土 | [5 empty] | ✓
31 | 2024-12-01 |  | 日 | [5 empty] | ✓
31 | 2024-12-01 | 反省点 |  | さぼりました | 人の画像で遊びすぎた | 人の画像で遊びすぎた | 遅刻した | さぼりました | ✓
31 | 2024-12-01 | 来月目標 |  | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | 完成に向けて頑張る | ✓