## サンプル
|  | 2024 | 4 | 手嶋 隆之 | 野馬 克則 | 前園 勝稔 | 川野 啓祐 | 村上 香代 | 津田 博史
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | リーダー確認✓
1 | 2024-04-01 | 1 | 月 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-04-02 | 2 | 火
3 | 2024-04-03 | 3 | 水
4 | 2024-04-04 | 4 | 木
5 | 2024-04-05 | 5 | 金
6 | 2024-04-06 | 6 | 土
7 | 2024-04-07 | 7 | 日
8 | 2024-04-08 | 8 | 月
9 | 2024-04-09 | 9 | 火
10 | 2024-04-10 | 10 | 水
11 | 2024-04-11 | 11 | 木 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-04-12 | 12 | 金
13 | 2024-04-13 | 13 | 土
14 | 2024-04-14 | 14 | 日
15 | 2024-04-15 | 15 | 月 | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | 企画決め | ✓
16 | 2024-04-16 | 16 | 火 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
17 | 2024-04-17 | 17 | 水 | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | 企画書作り | ✓
18 | 2024-04-18 | 18 | 木 | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー | ✓
19 | 2024-04-19 | 19 | 金
20 | 2024-04-20 | 20 | 土
21 | 2024-04-21 | 21 | 日
22 | 2024-04-22 | 22 | 月
23 | 2024-04-23 | 23 | 火
24 | 2024-04-24 | 24 | 水
25 | 2024-04-25 | 25 | 木
26 | 2024-04-26 | 26 | 金
27 | 2024-04-27 | 27 | 土
28 | 2024-04-28 | 28 | 日
29 | 2024-04-29 | 29 | 月
30 | 2024-04-30 | 30 | 火
31 | 2024-05-01 | 反省点
31 | 2024-05-01 | 来月目標
メンバー氏名を記入
リーダー名を記入
チームの反省点を
リーダーが記入
チームの目標を
リーダーが記入
各メンバーが記入
・授業実施日は記入必須
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック
各メンバーが記入
・今月の反省点
・来月の目標
※【Alt+Enter】でセル内改行
リーダーは以下確認後、チェック
・記入チェック
・内容チェック

## 5月
|  | 2024 | 5 | 井石 | 平田 | 前田 | 宮本 | 山下 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-05-01 | 1 | 水 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-05-02 | 2 | 木 | [6 empty] | ・比較的順調に進んだ ・各々の担当画面に一生懸命取り組んでいた ・進捗状況や問題発生時などの情報共有がうまくできていた ・ログイン機能やDB連携で時間がかかってしまい、作業が停滞してしまった ・DB情報をチームで共有できていなかった
3 | 2024-05-03 | 3 | 金
4 | 2024-05-04 | 4 | 土
5 | 2024-05-05 | 5 | 日
6 | 2024-05-06 | 6 | 月
7 | 2024-05-07 | 7 | 火
8 | 2024-05-08 | 8 | 水 | Figma提出完了 | トップ画面,カテゴリ画面の画面レイアウトが終わった | 公欠 | DB設計書完了 | 新規登録画面、マイページ画面の画面レイアウトが終わった | ✓
9 | 2024-05-09 | 9 | 木
10 | 2024-05-10 | 10 | 金
11 | 2024-05-11 | 11 | 土 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-05-12 | 12 | 日 | [6 empty] | ・ホーム画面およびホーム画面から各機能への画面遷移、機能実装を完成させる ・問題や課題を全員が確認できるように可視化する ・cssをどのようにするか決める ・引き続き、チーム内で積極的にコミュニケーションをとる
13 | 2024-05-13 | 13 | 月
14 | 2024-05-14 | 14 | 火
15 | 2024-05-15 | 15 | 水 | 画面レイアウト 詳細 | 公欠 | ログイン画面作成 | DBデータ入力 | 新規登録画作成 | ✓
16 | 2024-05-16 | 16 | 木 | ホーム画面作成投稿内容表示まで完了 | 掲示板作成画面途中 | ログイン画面完了 パスワード変更画面完了 | マイページのphp作成完了 | 新規登録画面作成途中 | ✓
17 | 2024-05-17 | 17 | 金 | 公欠 | 掲示板作成画面phpに変更中 | ログイン画面のCSS 作成途中 | マイページの情報変更のphp作成完了 | 新規登録画面 作成途中 | ✓
18 | 2024-05-18 | 18 | 土
19 | 2024-05-19 | 19 | 日
20 | 2024-05-20 | 20 | 月
21 | 2024-05-21 | 21 | 火
22 | 2024-05-22 | 22 | 水 | ヘッダーとサイドバー作成、ホーム画面作成 | 掲示板作成画面データベース接続中 | パスワード変更画面 CSS作成途中 | マイページ画面DB接続中 | 新規登録画面作成途中 | ✓
23 | 2024-05-23 | 23 | 木 | ホーム画面表示 | 掲示板作成画面データベース接続困惑中 | ホーム画面とログイン 画面連携途中 | webDAVの確認 | 新規登録画面 作成途中 | ✓
24 | 2024-05-24 | 24 | 金 | ホーム画面表示 | 公欠 | 登録画面試作途中 | 休み | 新規登録画面 のphp作成途中 | ✓
25 | 2024-05-25 | 25 | 土
26 | 2024-05-26 | 26 | 日
27 | 2024-05-27 | 27 | 月
28 | 2024-05-28 | 28 | 火
29 | 2024-05-29 | 29 | 水 | ホーム画面履歴表示 | 掲示板作成画面データベース接続困惑中 | ログイン画面ハッシュ化問題 途中 | マイページの情報変更画面を作成中 | 新規登録画面 作成途中 | ✓
30 | 2024-05-30 | 30 | 木 | チャット画面投稿 | 掲示板作成画面データベース接続見た目困惑中 | ログイン画面ハッシュ化問題 途中 | ログインのhash化などの見直し | 新規登録画面 作成途中 | ✓
31 | 2024-05-31 | 31 | 金 | チャット画面投稿 | ヘッダーとサイドバーを取り付けた | ログイン画面ハッシュ化問題 途中 | マイページのCSS調整中 | 新規登録画面 作成途中 | ✓
31 | 2024-05-31 | 反省点 |  | ログインがうまくできなくて作業がうまく進まなかったのでもう少し周りみて作業をした方がよかった | phpに変換していくところで時間がかかってしまった | ログイン画面に時間 をかけすぎてしまった データベースにも目を向けるべきだった | DBと画面のカラムなどが違ったりして、正規化がきちんとできてなかった | phpでの作成に時間 をかけすぎて しまった。 | ✓
31 | 2024-05-31 | 来月目標 |  | 機能を完璧にしたい | 機能完成 | 提出できるくらいまでの品質にしたい | おしゃれで機能がちゃんとした掲示板を作りたい | phpだけでなく、cssにも取り組んで行く | ✓

## 6月
|  | 2024 | 6 | 井石 | 平田 | 前田 | 宮本 | 山下 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-06-01 | 1 | 土 | [6 empty] | 今月の反省（リーダー記入）
2 | 2024-06-02 | 2 | 日 | [6 empty] | ・予定していた機能のプラスαを実装することができた ・急な変更やお願いに柔軟に対応してくれて、各々の担当を責任もって取り組んでいた ・予定よりも少し遅れてしまった
3 | 2024-06-03 | 3 | 月
4 | 2024-06-04 | 4 | 火
5 | 2024-06-05 | 5 | 水 | ログインとホーム画面作成中 | 公欠 | ログイン画面完成 | マイページのCSS作成中 | 新規登録画面 作成中 | ✓
6 | 2024-06-06 | 6 | 木 | ログインとホーム画面作成中 | 掲示板作成修正 | 掲示板表示画面作成途中 | マイページのCSS作成中 | 新規登録画面 作成中 | ✓
7 | 2024-06-07 | 7 | 金 | ログインとホーム画面作成中 | 掲示板作成修正 | カテゴリー画面作成 | デザインの知識を深めた | 新規登録画面 作成中 | ✓
8 | 2024-06-08 | 8 | 土
9 | 2024-06-09 | 9 | 日
10 | 2024-06-10 | 10 | 月
11 | 2024-06-11 | 11 | 火 | [6 empty] | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-06-12 | 12 | 水 | コメント表示画面 | 掲示板作成修正 | 公欠 | DBに追加のカラムを設置 | 新規登録画面 の新規機能追加途中 | ✓ | ・完成させる ・テストおよび修正をしっかり行う ・発表の準備
13 | 2024-06-13 | 13 | 木 | コメント表示画面アイコン表示 | 掲示板作成修正 | カテゴリー画面作成 | マイページにアイコンを作成 | 新規登録画面 の画像追加の作成途中 | ✓
14 | 2024-06-14 | 14 | 金 | サイドバー表示変更 | 掲示板作成修正 | カテゴリ画面作成 | マイページのcssを変更 | 新規登録画面 作成中 | ✓
15 | 2024-06-15 | 15 | 土
16 | 2024-06-16 | 16 | 日
17 | 2024-06-17 | 17 | 月
18 | 2024-06-18 | 18 | 火
19 | 2024-06-19 | 19 | 水 | コメント表示欄CSS | 公欠 | ログインCSS調整 | サイドバーとマイページを合体 | 新規登録画面 の画像追加の作成途中 | ✓
20 | 2024-06-20 | 20 | 木 | コメント表示欄CSS、サイドバーマイページ | カテゴリサイドバー遷移先 | カテゴリ画面作成 | マイページ変更画面とサイドバーを合体 | 新規登録画面 の画像追加が完成 | ✓
21 | 2024-06-21 | 21 | 金 | コメント表示欄CSS、サイドバーマイページ | カテゴリサイドバー遷移先 | カテゴリ画面作成 | マイページ変更画面のパスワードのハッシュ化を追加 | 新規登録画面 のcss調整 | ✓
22 | 2024-06-22 | 22 | 土
23 | 2024-06-23 | 23 | 日
24 | 2024-06-24 | 24 | 月
25 | 2024-06-25 | 25 | 火
26 | 2024-06-26 | 26 | 水 | ホーム画面css | 掲示板作成のcss | 公欠 | cssで位置の調整 | 新規登録画面 のcss調整 | ✓
27 | 2024-06-27 | 27 | 木 | ホーム画面css | 掲示板作成の画面遷移が可能になりました、right.phpを追加しました | カテゴリーCSS | 投稿履歴をつくってみた | 新規登録画面 のcss調整 | ✓
28 | 2024-06-28 | 28 | 金 | ホーム画面、チャット画面css | category.phpのcssを変更しました | category調整 | 投稿履歴のcss修正 | 新規登録画面 のcss調整 | ✓
29 | 2024-06-29 | 29 | 土
30 | 2024-06-30 | 30 | 日
31 | 2024-07-01
31 | 2024-07-01 | 反省点 |  | 1つの作業で時間を使いすぎた | 後半にかけてスムーズに作業ができるようになった、最初からできればよかったな～ | ある程度の内容はスムーズにできたと思う | 一つの作業に時間をかけてしまった | 進んで戻って が何回もあった ので気をつけたい | ✓
31 | 2024-07-01 | 来月目標 |  | 機能をすべて完成させる | 完成させなければならない、義務 | CSS、検索機能を完成に近づける | cssや機能を完成させる | しっかりと、css も含めて最後まで完成させる | ✓

## 7月
|  | 2024 | 7 | 井石 | 平田 | 前田 | 宮本 | 山下 | リーダー確認✓
|  | 日付 | 曜日 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容 | 実施内容
1 | 2024-07-01 | 1 | 月
2 | 2024-07-02 | 2 | 火 | [6 empty] | ・予定していた機能を実装できた ・プラスαの機能をさらに実装することができ、想定よりも良いサイトを作ることができた ・テストでエラーや修正箇所を発見したときに、すぐに解決・修正してくれて、迅速に対応してくれたのがとてもよかった ・プレゼンも実演を取り入れてわかりやすい発表でよかった
3 | 2024-07-03 | 3 | 水 | チャット機能 | 掲示板作成方法画面 | 検索バーCSS 機能作成途中 | 投稿履歴の修正 | 新規登録画面の php完成 | ✓
4 | 2024-07-04 | 4 | 木 | 質問箱機能 | サイドバーにカテゴリ一覧の遷移ボタン配置 遷移先作成済み | サイドバーにカテゴリ一覧の遷移ボタン配置 遷移先作成済み | cssの見直し | 新規登録画面のcssが完成 | ✓
5 | 2024-07-05 | 5 | 金 | 質問箱機能 | Allcategory.phpに検索機能をつける | カテゴリ一覧ポスト一覧画面作成 | コメントしたことがある掲示板の履歴を作成 | 質問箱の使い方画面 の作成開始 | ✓
6 | 2024-07-06 | 6 | 土
7 | 2024-07-07 | 7 | 日
8 | 2024-07-08 | 8 | 月
9 | 2024-07-09 | 9 | 火
10 | 2024-07-10 | 10 | 水 | 全体的なcss、サイドバーのリンク、サイトの精査 | 掲示板作成画面の修正 | エラー探し | 文字化けの修正、履歴にもっと見るを追加 | 質問箱の使い方画面 が完成 | ✓
11 | 2024-07-11 | 11 | 木 | アイコン | 掲示板作成利用方法画面の修正 | 動作確認 | アイコンの遷移を修正 | エラーがでないか の確認 | ✓ | 来月の目標（リーダー記入）
12 | 2024-07-12 | 12 | 金 | コメント機能 | テスト | テスト | 通知機能の追加 | 新規登録画面の テスト | ✓ | みなさんおつかれさまでした！
13 | 2024-07-13 | 13 | 土
14 | 2024-07-14 | 14 | 日
15 | 2024-07-15 | 15 | 月
16 | 2024-07-16 | 16 | 火
17 | 2024-07-17 | 17 | 水 | リプライ機能 | スライド作成 | スライド作成 | マイページの文字化けの修正 | スライド作成 | ✓
18 | 2024-07-18 | 18 | 木 | リプライ機能 | スライド作成 | スライド作成 | テスト | スライド作成 | ✓
19 | 2024-07-19 | 19 | 金 | rイプライ機能、テスト | スライド作成 | スライド作成 | css全体の見直し | スライド作成 | ✓
20 | 2024-07-20 | 20 | 土
21 | 2024-07-21 | 21 | 日
22 | 2024-07-22 | 22 | 月 | テスト | スライド作成 | スライド作成 | 使い方のcssの修正 | スライド作成 | ✓
23 | 2024-07-23 | 23 | 火 | テスト | 発表準備 | 発表準備 | マイページのcss修正 | スライド作成 | ✓
24 | 2024-07-24 | 24 | 水 | 最終確認 | 発表準備、発表 | 発表 | 発表 | 発表 | ✓
25 | 2024-07-25 | 25 | 木
26 | 2024-07-26 | 26 | 金
27 | 2024-07-27 | 27 | 土
28 | 2024-07-28 | 28 | 日
29 | 2024-07-29 | 29 | 月
30 | 2024-07-30 | 30 | 火
31 | 2024-07-31 | 31 | 水
31 | 2024-07-31 | 反省点 |  | 機能を完成できたので良かった。機能を追加しすぎたためぎりぎりになってしまった。もう少し立ち止まって考えるようにしたい | 完成させることができた。発表の部分で後半2チームの発表が上手だと感じたので、次回あれば改善しなければならない | 機能、CSSともにスムーズに完成させることができた期限内に提出することができたのでよかった | cssにちょっと手間を取ってしまった | しっかりと機能と cssを完成させる ことができた | ✓
31 | 2024-07-31 | 来月目標 |  | 次の開発にむけて今回のブラッシュアップや自分がやりたいことなどを見つけておきたい | テストを乗り越え、夏休みを満喫する | その他機能などもっと改善すべきところがあると思うから、いろいろ試しながら改善したい | 次の開発ではもっと頑張りたい |  | ✓